## 작업순서_Sprint
Mily 작업 순서 — Sprint 1~4 완료 + 추가 기능
Sprint | 주차 | # | 태스크명 | 엔진 | 에이전트 | 난이도 | 상태 | 완료 정의 | 비고 | Go/No-Go
S1 | W1 | 1-1 | Expo 프로젝트 초기화 (SDK 55) | — | 아키텍트 | S | ✅ | 빌드 성공
S1 | W1 | 1-2 | 디자인 시스템 (theme+Button/Card/Empty/Error) | UI | 프론트 | M | ✅ | 7개 컴포넌트 렌더링
S1 | W1 | 1-3 | Firebase 프로젝트 세팅 | — | 백엔드 | S | ✅ | 연결 확인
S1 | W1 | 1-4 | i18n 설정 (ko.json 80+ 키) | — | 프론트 | S | ✅ | 하드코딩 0건
S1 | W1 | 1-5 | Auth Engine (이메일+카카오+Apple) | Auth | 백엔드 | M | ✅ | 가입/로그인 성공
S1 | W2 | 1-6 | 온보딩 S1: 역할 선택 | Auth | 프론트 | S | ✅ | 2택 분기 동작
S1 | W2 | 1-7 | 온보딩 S2: 예산+슬라이더 | Plan | 프론트 | M | ✅ | 6카테고리 슬라이더
S1 | W2 | 1-8 | 온보딩 S3: 홈 도착 (건너뛰기 포함) | Plan | 프론트 | S | ✅ | 빈 상태 홈 표시
S1 | W2 | 1-9 | Plan Engine (CRUD+6카테고리+슬라이더) | Plan | 백엔드 | M | ✅ | 생성/수정/조회
S1 | W2 | 1-10 | 홈 화면 (막대그래프+CTA 시간대 분기) | Plan | 프론트 | M | ✅ | 평일→기록/주말→회고
S1 | W2 | 1-11 | 자녀 온보딩 (초대코드+14세 판별) | Consent | 프론트 | M | ✅ | 연령 분기 동작
Sprint 1 Go/No-Go: ✅ 통과
S2 | W3 | 2-1 | CheckIn Engine (1탭+감정태그+"지난번처럼") | CheckIn | 백엔드 | M | ✅ | 기록 저장 | spendType 포함
S2 | W3 | 2-2 | 지출 유형 3칩 (fixed/living/choice) | CheckIn | 프론트 | M | ✅ | 3칩 토글 UI
S2 | W3 | 2-3 | Plan Boundary (spendType별 3단계+바텀시트) | CheckIn | 백엔드 | M | ✅ | fixed→within, 3택 동작
S2 | W3 | 2-4 | 감정 태그 4버튼 | CheckIn | 프론트 | S | ✅ | 태그 선택→저장
S2 | W3 | 2-5 | AI Tone Engine (Claude API+fallback) | AI | AI | L | ✅ | 10건 샘플 품질 확인
S2 | W4 | 2-6 | Weekly Review (AI 3줄+spendType 반영) | Review | AI | L | ✅ | choice 우선 코칭
S2 | W4 | 2-7 | 작은 승리 카드 | Review | 프론트 | S | ✅ | 조건부 표시
S2 | W4 | 2-8 | Request Card (작성→AI완충→3버튼 응답) | RequestCard | 백엔드 | L | ✅ | 발송/수신/응답
S2 | W4 | 2-9 | Family Link (초대코드 6자리+연결/해제) | Family | 백엔드 | M | ✅ | 연결 성공
S2 | W4 | 2-10 | Consent Engine (14세 미만 SMS 동의) | Consent | 백엔드 | M | ✅ | 동의 완료
S2 | W4 | 2-11 | 역전된 프라이버시 (자녀 공유범위 토글) | Family | 프론트 | M | ✅ | off→부모 미표시
S2 | W4 | 2-12 | 빈 상태/오류 상태 전체 화면 | UI | 프론트 | M | ✅ | 모든 화면 구현
S2 | W4 | 2-13 | 자녀 앱 전체 (홈/계획/요청/나) | — | 프론트 | L | ✅ | 플로우 완주
Sprint 2 Go/No-Go: ✅ 통과
S3 | W5 | 3-1 | Billing Engine (RevenueCat 연동) | Billing | 백엔드 | L | ✅ | 결제/복원 테스트
S3 | W5 | 3-2 | 시간 잠금 (Free→이번주/Paid→히스토리) | Billing | 백엔드 | M | ✅ | 잠금 동작
S3 | W5 | 3-3 | 페이월 (2플랜 비교+3트리거) | Billing | 프론트 | M | ✅ | 트리거→페이월→결제
S3 | W5 | 3-4 | B2B 파일럿 (pilotId+Override) | Billing | 백엔드 | S | ✅ | Plus 해제
S3 | W6 | 3-5 | 가족 요약 리포트 | Review | 프론트 | M | ✅ | 리포트 생성
S3 | W6 | 3-6 | Notification Engine (FCM+주3회) | Notification | 백엔드 | M | ✅ | 푸시 수신
S3 | W6 | 3-7 | Analytics Engine (12이벤트+segment) | Analytics | 백엔드 | M | ✅ | 대시보드 확인
S3 | W6 | 3-8 | 가족 초대 보상 (referral→Plus7일) | Family | 백엔드 | M | ✅ | 보상 적용
S3 | W6 | 3-9 | 탈퇴/연결해제 (3단계+30일 파기) | Auth | 백엔드 | M | ✅ | 완주
S3 | W6 | 3-10 | 약관 동의+"금융 서비스 아님" 고지 | — | 프론트 | S | ✅ | 표시 확인
Sprint 3 Go/No-Go: ✅ 통과
S4 | W7 | 4-1 | QA 전체 플로우 테스트 | — | QA | L | ✅ | 45 tests pass
S4 | W7 | 4-2 | 접근성 (44pt+label/hint/role/state) | UI | 프론트 | M | ✅ | WCAG AA
S4 | W7 | 4-3 | 앱스토어 메타데이터 | — | 프론트 | M | ✅ | 제출 가능
S4 | W8 | 4-4 | AI 톤 검수 (50건 샘플) | AI | AI | M | ⬜ | 실 API 호출 필요
S4 | W8 | 4-5 | spendType 테스트 5건 | CheckIn | QA | M | ✅ | 전체 통과
S4 | W8 | 4-6 | "지난번처럼" 재사용 버튼 | CheckIn | 프론트 | M | ✅ | 칩 표시+자동채우기
Sprint 4 Go/No-Go: ✅ (AI검수 제외)
S5 | — | 5-1 | 칭찬 카드 (부모→자녀 양방향) | PraiseCard | 아키텍트→전체 | M | ⬜ | 3버튼 선택+알림 | P0
S5 | — | 5-2 | 이번 주 한 가지 약속 (weeklyPromise) | Plan | 백엔드→프론트 | S | ⬜ | 자가체크+승리카드 | P0
S5 | — | 5-3 | 요청카드 urgent 유형 추가 | RequestCard | 백엔드 | S | ⬜ | 즉시 푸시+이유 필수 | P0
S5 | — | 5-4 | 요청카드 purchase_check 유형 추가 | RequestCard | 백엔드 | S | ⬜ | 구매 고민 | P0
S5 | — | 5-5 | 홈 화면 선택소비 요약 (고정비 제외) | Plan | 프론트 | M | ⬜ | spendType별 분리 표시 | P0
S6 | — | 6-1 | 요청 다듬기 코치 (AI guided mode) | AI | AI | M | ⬜ | 점수 없는 질문형 | P1
S6 | — | 6-2 | 용돈 계약서 | Family | 백엔드→프론트 | L | ⬜ | 템플릿+양쪽 동의 | P1
S6 | — | 6-3 | 가족 돈 헌법 | Family | 백엔드→프론트 | L | ⬜ | 규칙 3개 합의 | P1
S6 | — | 6-4 | Couple 플랜 설계 (구현 X) | Billing | 아키텍트 | S | ⬜ | 6,900원 설계만 | P1.5
Sprint 7 (P1): 업적+뱃지+해금 시스템
S7 | — | 7-1 | Achievement Engine 구조 (타입/서비스/스토어) | Achievement | 아키텍트→백엔드 | L | ⬜ | 154개 업적 정의+조건함수 | P1
S7 | — | 7-2 | 업적 도감 화면 (카테고리별 진행률) | Achievement | 프론트 | M | ⬜ | 도감 렌더링+희귀도 색상 | P1
S7 | — | 7-3 | 업적 해금 팝업 (하단 슬라이드) | Achievement | 프론트 | S | ⬜ | 3초 자동 사라짐+공유/나만보기 | P1
S7 | — | 7-4 | 획득률% 배치 (Cloud Function) | Achievement | 백엔드 | M | ⬜ | 매주 일요일 03:00 갱신 | P1
S7 | — | 7-5 | "거의 다 왔어요" 홈 카드 (주1회) | Achievement | 프론트 | S | ⬜ | 가장 가까운 업적 1개 | P1
S7 | — | 7-6 | 경제 개념 뱃지 9종 + 뱃지 도감 | Badge | 백엔드→프론트 | M | ⬜ | 수집형, 점수 아님 | P1
S7 | — | 7-7 | 미리 써보기 대화 (3택 3문항 6세트) | Unlock | AI→프론트 | L | ⬜ | 비시험적, 실패기록없음 | P1
S7 | — | 7-8 | 나이 기반 자동 해금 config | Unlock | 아키텍트→백엔드 | M | ⬜ | 4밴드 config | P1
S7 | — | 7-9 | 잠긴 기능 UI + 미리보기 카드 | Unlock | 프론트 | M | ⬜ | "13살에 열려요" + 미리보기 | P1
S7 | — | 7-10 | 업적 숨김 옵션 (자녀 프라이버시) | Achievement | 프론트 | S | ⬜ | 개별 업적 on/off | P1
S7 | — | 7-11 | 시즌 업적 구조 (Firestore 동적) | Achievement | 백엔드 | S | ⬜ | 앱 업데이트 없이 추가 | P1
Sprint 7 Go/No-Go: 업적 80개 해금 동작 + 뱃지 9종 + 해금 1세트
Sprint 8 (P2): 포트폴리오+앰배서더+감각카드
S8 | — | 8-1 | 경제 감각 카드 (공유 이미지 생성) | Badge | 프론트 | M | ⬜ | 3레벨(1줄/카드/PDF) | P2
S8 | — | 8-2 | 성장 포트폴리오 (AI 연간 서사) | AI | AI→프론트 | L | ⬜ | 기간 기반 서술만 | P2
S8 | — | 8-3 | 앰배서더 조건 체크 배치 | Ambassador | 백엔드 | M | ⬜ | 매월 1일 00:00 | P2
S8 | — | 8-4 | 앰배서더 초대장 카드 UI | Ambassador | 프론트 | M | ⬜ | 가족탭 카드 | P2
S8 | — | 8-5 | 앰배서더 프로필 프레임 | Ambassador | 프론트 | S | ⬜ | 금색 테두리 | P2
S8 | — | 8-6 | 밀리 토크 예약 화면 | Ambassador | 프론트 | S | ⬜ | 나 탭 하단 | P2
S8 | — | 8-7 | Couple 플랜 설계+구현 | Billing | 아키텍트→전체 | L | ⬜ | 6,900원 대칭 구조 | P2
S8 | — | 8-8 | 부모 응원 추천 문구 (칭찬카드) | PraiseCard | 프론트 | S | ⬜ | 4종 추천 문구 | P2